## Общее
Имя проекта	Описание проекта	Особенности
TimTheWebmaster	Это мой сайт-блог, где я пишу о разном техническом и в целом освещаю свой путь становления вебмастером	Это постоянный проект, то есть он не может быть завершён или продан.

## Журнал
Действие	Последствие	Дата
Развернул сайт timthewebmaster.com на хостинге beget	Начал интереснейший путь в своей жизни	10/2023
Сделал и опубликовал свой первый web-инструмент. ImageThief. Самая лучшая посадочная.	Получил певые посадочные которые приносят трафик	11/2023
Изменил дизайн сайта. Улучшил UX/UI. Провёл первый технический аудит сайта.	Сайт стал лучше выглядеть. Уменьшилось к-во отказов.	12/2023
Закупался на биржах ссылок.	Увеличил к-во посетителей на сайт. 8 челов/день (временно)	2/2024
Обновил (упростил) сайт – убрал пользователей, комментарии, оставил только самое нужное	--	7/2024
Закинул в индекс +50 страниц + написал очень много статей за тот месяц	Показы и трафик соответственно увеличились	8/2024
Улучшил внутреннюю перелинковку сайта. (Страницы пагинации, статические страницы с видимыми ссылками)	Среднее количество людей с Google в месяц составило 10 чел/день	9/2024
Работа над сайто год
Google проиндексировал все страницы моего сайта, включая страницы пагинации. Это больше 1350 страниц. Google Core Update November	Трафик на сайт стабилизировался в районе 15-20 ч в день	11/2024
Google Core Update December	Сайт не притерпел существенных просадок в показах	12/2024
Добавил Хлебные крошки на сайт + Комментарии и другие Взаимодействия	Взаимодействие пользователей с сайтом значительно увеличелось, лайки, закладки ...	12/2024
Полностью избавился от идеи показывать превьюшки статей	Ничего не поменялось, это было не важно для сайта	01/2025
Поменял, работу фильтров и отображаемых URL, только page и tag	Увеличил индексацию сайта. С 1300 страниц до 11 000	02/2025
Полностью избавился от идеи показывать определения и вопросы как отдельные статьи	Уменьшил к-во внутренних ссылок, перелинковка. Позиция в выдаче ухудшилась	03./2025
Перелинковал статьи между собой, связав следующую, предыдущую и текущую статью	--	03./2025
Отредактировал некоторые страницы пагинации, плюс добавил теги на сами статьи	--	04./2025
Оптимизация мета-тегов для статей и инструментов	Увеличил к-во посетителей на 20%(1-я итерация)	24/05/2025
Закрыл от индекса страницы пагинации		20/06/2025
Оптимизация мета-тегов для статей и инструментов		26/06/2025

## Улучшения сайта
Что улучшить	Улучшения	Статус	Сложность
Пагинатор	Сделать фильтрацию по тегам динамически	ОТМЕНЁН	****
	Фидбэк для выбранных тегов (сделать их серыми и добавить галочку и не активными)	ВЫПОЛНЕН	**
	Изменить is_recent URL переменную на order[recent_first, oldest_first, alphbetic_acsending, alphabetic_desending …]	ВЫПОЛНЕН	**
	Переместить все блоки с фильтрами filters_body в base_post_list.html и активировать только те части которые вернёт представление PostListView через filtering.js	ВЫПОЛНЕН	**
	Исправить стили 404 страницы при out-of-range старниц	ВЫПОЛНЕН	*
	Исправить загрузочный скрипт, он не исчезает если в страницах фильтрации 1 страница	ВЫПОЛНЕН	**
	Добавить новые фильтры	ВЫПОЛНЕН	*
	Добавить фидбэк, пока загружаются посты	ВЫПОЛНЕН	**
	Добавить возможность редактировать мета-теги страниц пагинации при определённом наборе тегов	ВЫПОЛНЕН	***
	Доделать кнопки страниц пагинатора, так чтобы при нажатии любой из них происходил либо скрол либо загрузка с этой страницы	ВЫПОЛНЕН	**
Хлебные крошки	Создать и добавить на сайт для начала	ВЫПОЛНЕН	**
Админка	Создать виджет редактирования шаблонов для статей. Это будет ссылка на дополнительную страницу создания и редактирования шаблона.	ВЫПОЛНЕН	***
	Добавить кнопку экспорта теговых связей для Article, TD, QA, Tool (Model.actions)	НЕ НАЧАТ	**
	Добавить страницу со статистикой сайта	НЕ НАЧАТ	**
ImageThief	Добавить поддержку прокси для ImageThief	ВЫПОЛНЕН	**
	Добавить поддержку многопоточности для ImageThief	НЕ НАЧАТ	**
RSSReader	Добавить группировку фидов/каналов	НЕ НАЧАТ	**
	Добавить генерацию RSS-канала из используемых ист.	НЕ НАЧАТ	*
	Доработать снипеты постов	НЕ НАЧАТ	*
ShaderToy
Engagment	Добавить кнопку копирования RSS фида	ВЫПОЛНЕН
	Добавить кнопку подписки на почтовые уведомления	ВЫПОЛНЕН
	К комментариям добавить возможность отвечать	ВЫПОЛНЕН
Инструменты общее	Переделать Tool модель таким образом чтобы скачиваеммые инструменты имели бы посадочную страницу	ВЫПОЛНЕН	**
	Добавить микроразметку SoftwareApplication. G, Y	ВЫПОЛНЕН	**
Видео-Статьи	Добавить модель Видео-статей	НЕ НАЧАТ	*
	Добавлять отдельную микроразметку для статей где, основной контент это видео VideoObject + Clip + SeekToAction. G	НЕ НАЧАТ	*
	Добавлять отдельную микроразметку для статей где, основной контент это видео-туториал, обучение LearningResource + Clip + SeekToAction. G	НЕ НАЧАТ	*
Статьи	Добавить микроразметку FAQPage	ВЫПОЛНЕН	*
	При вводе несуществующей статьи возвращатть 404 страницу	ВЫПОЛНЕН	*
	Реализовать apm-страницы. G	НЕ НАЧАТ	***
	Реализовать web-истории тип страниц. G	НЕ НАЧАТ	***
	Добавить кнопки, следующей, предыдущей статьи	ВЫПОЛНЕН	**
	Добавить время чтения статьи	ВЫПОЛНЕН	*
	Добавить время последнего обновления статьи	ВЫПОЛНЕН	*
	Добавить pdf-версию статьи	ВЫПОЛНЕН	*
	Добавить теги к статье на статью	ВЫПОЛНЕН	*
	Добавить аудио-версию статьи	ВЫПОЛНЕН	*
Домашняя	Добавить блок популярных статей	ВЫПОЛНЕН	*
	Добавить блок последних комментариев	ВЫПОЛНЕН	*
	Переработать некоторые блоки таким образом чтобы показывать больше елементов	ВЫПОЛНЕН	*
Об	Добавить микроразметку ProfilePage. G	ВЫПОЛНЕН	*
	Отредактировать эту страницу добавив соответствующие ссылки на расширяющие лор статьи	ВЫПОЛНЕН	*
	Добавить соответствующее поле в Website модель для возможности выбора контактов	ВЫПОЛНЕН	*
Контакты	Реализовать соответствующую модель, для каждого отдельного контакта	ВЫПОЛНЕН	*
Другое	Система комментариев	ВЫПОЛНЕН	***
	Добавить микроразметку Breadcrumbs для всех страниц. G, Y	ВЫПОЛНЕН	*
	Добавить микроразметку FAQPage для страниц пагинации QA, TD. G, Y	ВЫПОЛНЕН	*
	Реализовать IndexNow систему для сайта	НЕ НАЧАТ	***
	Создать динамически генерирующиеся превьюшки для статей	ОТМЕНЁН	***
	Добавить журнал	ВЫПОЛНЕН	*
Нотификатор	Абстрагировать всю логику уведомлений в отдельное приложение	НЕ НАЧАТ	***
	Уведомление ... Спрашивать у пользователей согласие на обработку и отправку персональных данных	НЕ НАЧАТ	***
	Уведомление ... Политика заработка сайта	НЕ НАЧАТ	*
Редактор постов	При сохранении вставлять в поля текущий ред. Док	ВЫПОЛНЕН	*
	Улучшить таблицы. Добавить возможность вставлять ряды-заголовки и столбцы-заголовки	ВЫПОЛНЕН	**
	Улучшить таблицы. Добавить <caption> тег	ОТМЕНЁН	**
	Добавить возможность использовать flex-контейнеты и делить блоки.	ОТМЕНЁН	**
	Добавить блок табов	ОТМЕНЁН	***
	Улучшить блок кода. Добавить выделение строчек кода, добавить кнопку копирования контента	ВЫПОЛНЕН	**
	Добавить кнопку копирования ссылки	ВЫПОЛНЕН	*
	Вместо изменения цвета строки по клику добавь специальную кнопку (для новых строчек, для удалённых строчек)	В ПРОЦЕССЕ	**
	Добавь возможность вставлять номера строк	В ПРОЦЕССЕ	**
	Добавь отдельный синтаксис для терминала	В ПРОЦЕССЕ	**
	Добавь возможность импорта шаблонов через файлы	В ПРОЦЕССЕ	**
	Добавь возможность вставлять каомоджи	ВЫПОЛНЕН	*
	Добавь возможность вставлять иконки	В ПРОЦЕССЕ	*
	Улучшить списки. Добавить вложенные списки	ВЫПОЛНЕН	***
	Добавить фильтры, сортировку и строку поиска шаблонов	В ПРОЦЕССЕ
	Добавить заметки и коментарии к тексту	В ПРОЦЕССЕ
	Вместо H1 пропиши очистить	В ПРОЦЕССЕ
	Когда вставляешь видео замени с downloads to videos	В ПРОЦЕССЕ
Оптимизация			****

## 09.24
Задача	Тип	Статус	Дата
Пример паралельного парсера	Фриланс	ЗАВЕРШЁН	1
Улучшить представление инструментов на сайте	Разработка	ЗАВЕРШЁН	2
Парсер со свопингом	Фриланс	ЗАВЕРШЁН	3
Переработать TD и QA модели, добавить блоки к статьям	Разработка	ЗАВЕРШЁН	4
Парсер с прокси	Фриланс	ЗАВЕРШЁН	5
Комбинированный парсер	Фриланс	ЗАВЕРШЁН	6
Перекопировать контент Case в Tool, News в Article	Разработка	ЗАВЕРШЁН	7
Переделать домашнюю под новые реалии	Разработка	ЗАВЕРШЁН	8
Доработать категорию инструментов, чтобы они могли ссылаться на внешние рессурсы, или быть просто скачиваеммыми файлами	Разработка	ЗАВЕРШЁН	9
Добавить обратную связь для кнопок лайка и поделиться. Исправить залипание кнопок	Разработка	ЗАВЕРШЁН	10
Добавить блок использованных внешних ссылок(скрипт)	Разработка	ЗАВЕРШЁН	11
Добавить блок похожих статей в статьях	Разработка	ЗАВЕРШЁН	12
Добавить блок со статьями где были спользованны те или иные td или qa	Разработка	ЗАВЕРШЁН	13
Переработка модели статей	Разработка	ЗАВЕРШЁН	14
Улучшение пагинатора(страниц фильтрации)	Разработка	ЗАВЕРШЁН	15
Улучшение боковой панели	Разработка	ЗАВЕРШЁН	16
Добавить общую модель	Разработка	ЗАВЕРШЁН	17
Добавить скрипт по автоматизации вставки определений в текст статьи	Разработка	ЗАВЕРШЁН	18
Улучшение навигатора	Разработка	ЗАВЕРШЁН	19
Определить какие статьи нужно доработать	Аудит контента	ЗАВЕРШЁН	20
Напиши какую-нибудь личную статью	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	22
Переписать ссылки на фриланс профилях	Организационный	ЗАВЕРШЁН	23
Начало доработак над ImageThief	Доработка контента	ОТМЕНЁН	23
Заполнить 5 определений	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	28
Оставь 3 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	28
Составить график развития и мониторинга сайта на следующий месяц	Организационный	ЗАВЕРШЁН	29
Анализ трафика	Аудит трафика	ЗАВЕРШЁН	29
Заполнить 5 определений	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	29
Посмотри видосики про Google Trends	Организационный	НЕ НАЧАТО

## 10.24
Задача	Тип	Статус	Дата
Заполнить 2 определений	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	1
Определить возможные улучшения для отображения в поиске	Разработка	ЗАВЕРШЁН	1
Оставить 3 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	2
Написать статью про то как решил проблему с ожиданием от сервера.	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	2
Заполнить 5 определений	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	2
Написать статью про: Всё о Quill blots	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	3
Заполнить 5 определений	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	3
Заполнить 5 определений	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	4
Заполнить 2 определений	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	5
Заполнить 2 определений	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	6
Заполнить 2 определений	Доработка контента	ОТМЕНЁН	7
Оставить 2 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	8
Заполнить 5 определений	Доработка контента	ОТМЕНЁН	8
Сделать ссылки на статьи	Линкбилдинг	ОТМЕНЁН	8,9
Заполнить 5 определений	Доработка контента	ОТМЕНЁН	9
Заполнить 2 определений	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	10
Как сделать quill модуль для генерации оглавления статьи	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	11
Оставить 2 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	11
Заполнить 5 определений	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	11
Quill formats, их расширение и виды	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	11,15
Оставить 2 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	19
Собственный quill tooltip, как сделать и как работает	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	19,24
Сделать ссылки на статьи	Линкбилдинг	ОТМЕНЁН	20
Оставить 2 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	24
Сделать ссылки на статьи	Линкбилдинг	ОТМЕНЁН	24
Оставить 3 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	28
Как сделать кастомную toolbar кнопку для quill редактора	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	28,3
Сделать ссылки на статьи	Линкбилдинг	ОТМЕНЁН	29
Составить график развития и мониторинга сайта на следующий месяц	Организационный	ЗАВЕРШЁН	30
Нарисовать превью для истории мёртвых языков	Создание контента	ОТМЕНЁН
Нарисовать превью для история языков программирования	Создание контента	ОТМЕНЁН

## 11.24
Задача	Тип	Статус	Дата
Создать django приложение для выборочного редактирования страниц фильтров	Разработка	ОТМЕНЁН	4
Улучшить отображения статей-серий	Разработка	ОТМЕНЁН	5
Создать кластер для Search result parser	Аудит контента	ОТМЕНЁН	5
Создать кластер для Парсеров изображений и парсеров	Аудит контента	ЗАВЕРШЁН	6
Создать кластер для шейдеров, webGL, 3d	Аудит контента	ОТМЕНЁН	6
Создать кластер для django	Аудит контента	ЗАВЕРШЁН	6
Создать кластер для react	Аудит контента	ОТМЕНЁН	7
Создать кластер для telegram bots	Аудит контента	ЗАВЕРШЁН	7
Переделать и улучшить кластер по истории	Аудит контента	ЗАВЕРШЁН	8
Создать кластер для backend	Аудит контента	ЗАВЕРШЁН	9
Отправить 3 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	12
Понять как вообще можно организовать строительство ссылок	Линкбилдинг	ЗАВЕРШЁН	12
Написать статью про то как написать парсер любого интернет-магазина	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	16
Что такое ручной парсинг? (T)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	16
Можно ли парсить Instagram? (Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	16
Отправить 3 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	16
Отправить 3 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	20
Написать статью про то как спарсить кинопоиск	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	24
Что такое облачный парсер? (Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	24
Как делается парсинг? (Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	24
На чем лучше всего писать парсер? (Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	24
Отправить 3 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	24
Добавить 5 ссылок на сайт	Линкбилдинг	ОТМЕНЁН	28
Составить график развития и мониторинга сайта на следующий месяц	Организационный	ЗАВЕРШЁН	29

## 12.24
Задача	Тип	Статус	Дата
История языка программирования COBOL	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	2
How old is the Internet?(Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	2
When did email first start?(Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	2
Как использовать аутентификацию через сгенерированный ssh ключ.	Создание контента	ОТМЕНЁН	3
Добавить к ImageThief блок связанных заметок и статей	Разработка	ЗАВЕРШЁН	6
Переделать блоки кода на старых статьях	Доработка контента	ОТМЕНЁН	6
Создание простого парсера на python, на примере парсере изображений	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	9
Записать старые заметки	Создание контента	НЕ НАЧАТО	10
Добавить к ImageThief добавить кнопку показа всех доступных для скачивания файлов пользователем	Разработка	ОТМЕНЁН	11
Виды ТГ Ботов	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	13
Для чего нужен бот?(Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	13
Чем отличается канал от чата в Telegram?(Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	13
Записать старые заметки	Создание контента	ОТМЕНЁН	15
Анализ поведения посетителей. Что удерживает и что отталкивает	Аудит поведенческих факторов	ОТМЕНЁН	18
Добавить динамический парсинг ImageThief	Разработка	ОТМЕНЁН	22
Записать старые заметки	Создание контента	ОТМЕНЁН	30
Составить график развития и мониторинга сайта на следующий месяц	Организационный	ЗАВЕРШЁН	31

## 01.25
Задача	Тип	Статус	Дата
Дописать английскую версию статьи про начало пути в геймдеве (Article)	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	01.01-03.01
Геймдев, как я использовал Cocos2dx (Article)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	01.01-03.01
Выработать общий стиль превьюшек для статей, на SVG	Создание контента	ОТМЕНЁН	01.01-15.01
Понять и покорить Quill	Разработка	ЗАВЕРШЁН	01.01-31.01
Как написать инлайн тг бота (Article)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	04.01-10.01
Подходит ли Python для создания ботов? (Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	04.01-10.01
На чем зарабатывает Telegram? (Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	04.01-10.01
Как создать телеграм бота с меню на выбор (Article)	Создание контента	ОТМЕНЁН	11.01-14.01
Как сделать базовую настройку тг бота и получить токен (Article)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	11.01-14.01
Как добавить переводы для телеграм бота (Article)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	11.01-14.01
Что не умеют делать чат-боты? (Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	11.01-14.01
На чем лучше писать телеграм-бота? (Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	11.01-14.01
Про gogod unity и первую и единственную выпущенную игру LifeOfLoader (Article)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	15.01-18.01
Научиться анимировать SVG изображения	Создание контента	ОТМЕНЁН	16.01-25.01
Выделить из двух последних статей статьи про переводы ботов и про базовую их настройку и перелинкуй с оригиналами	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	17.01-19.01
Нарисовать и анимировать дефолтное изображение для превьюшек	Создание контента	ОТМЕНЁН	25.01-31.01
Составить график развития и мониторинга сайта на следующий месяц	Организационный	ЗАВЕРШЁН	30.01

## 02.25
Задача	Тип	Статус	Дата
Отправить 2 отклика	Фриланс	ЗАВЕРШЁН	02.02-03.02
Статья о добавлении аутентификации пользователей	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	02.02-28.02
Статья о добавлении поддержки многоязычности	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	02.02-28.03
Настройка REST API для Django сайта	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	02.02-28.04
OneToOne vs ForeingKey (Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	02.02-28.04
Когда использовать OneToOne (Q)	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	02.02-28.04
Как разворачивать сайт на хостинге от Timeweb	Создание контента	НЕ НАЧАТО	02.02-28.05
Как в один клик синхронизировать боевой сервер и сервер разработки	Создание контента	НЕ НАЧАТО	02.02-28.06
Отправить 2 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	06.02-07.02
Проработать ссылочную структуру пагинатора	Разработка	ЗАВЕРШЁН	06.02-15.02
Отправить 2 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	10.02-11.02
Отправить 2 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	18.02-19.02
Проработать шаблонизатор пагинатора	Разработка	ЗАВЕРШЁН	18.02-28.02
Отправить 2 отклика	Фриланс	ОТМЕНЁН	24.02-25.02
Составить график развития и мониторинга сайта на следующий месяц	Организационный	ЗАВЕРШЁН	28.02

## 03.25
Задача	Тип	Статус	Дата
Опубликовать сайт SearchResultParser	Разработка	ЗАВЕРШЁН	02.03-15.03
Доработать WYSWYG редактор (по всем возможным пунктам)	Разработка	ЗАВЕРШЁН	2.03
Добавить на сайт возможность подписываться на RSS рассылку	Разработка	ЗАВЕРШЁН	01.03
Добавить на сайт возможность подписываться на Email рассылку	Разработка	ЗАВЕРШЁН	02.03
Как разворачивать сайт на хостинге от Reg.ru	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	02.03-15.03
Как в один клик синхронизировать боевой сервер и сервер разработки	Создание контента	НЕ НАЧАТО	15.03-30.03
Обновить все статьи связаные с проектом SRP	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	15.03-30.03
Как подключить почтовый сервис к Django сайту	Создание контента	ОТМЕНЁН	15.03-30.03
Дорисовать основные превьюшки на сайт	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	15.03-30.03
Дорисовать дополнительные превьюшки на сайт	Создание контента	ОТМЕНЁН	15.03-30.03
Определиться со следующим проектом	Организационный	ЗАВЕРШЁН	31.03
Составить график развития и мониторинга сайта на следующий месяц	Организационный	ЗАВЕРШЁН	31.03
Настроить метрику для сбора таких целей как: лайк, поделиться, фидбэк, в закладку, комментарий, подписка на email рассылку, подписка на rss	Организационный	ЗАВЕРШЁН	01.03
Починить СП	Разработка	ЗАВЕРШЁН	01.03
Переделать домашнюю страницу	Разработка	ЗАВЕРШЁН	01.03
Переделать td и qa категории	Разработка	ЗАВЕРШЁН	01.03
Переделать страницу обо мне	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	01.03

## 04.25
Задача	Тип	Статус	Дата
Как сделать "Форму обратной связи" django + htmx	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	01.04 – 31.04
Как добавить подписку на почтовую рассылку django + htmx	Создание контента	НЕ НАЧАТО	01.04 – 31.04
Как добавить комментарии на сайт django + htmx	Доработка контента	НЕ НАЧАТО	01.04 – 31.04
Как сделать с-му аутентификации на сайт django + allauth + htmx	Создание контента	НЕ НАЧАТО	01.04 – 31.04
Как добавить на сайт простой пагинатор постов django + htmx Ч 1	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	01.04 – 31.04
Как добавить к простому пагинатору на сайт фильтры django + htmx Ч 2	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	01.04 – 31.04
Как добавить к простому пагинатору строку поиска django + htmx Ч 3	Создание контента	НЕ НАЧАТО	01.04 – 31.04
Как развернуть сайт на django на godaddy хостинге	Создание контента	НЕ НАЧАТО	01.04 – 31.04
Как подключить django сайт к почтовому сервису от beget	Создание контента	НЕ НАЧАТО	01.04 – 31.04
Как подключить django сайт к почтовому сервису от reg	Создание контента	НЕ НАЧАТО	01.04 – 31.04
Как подключить django сайт к почтовому сервису от godaddy	Создание контента	НЕ НАЧАТО	01.04 – 31.04
Как настроить и использовать git без github	Создание контента	НЕ НАЧАТО	01.04 – 31.04
Расказать про аналоги QuillJS	Создание контента	НЕ НАЧАТО	01.04 – 31.04
Пересобрать СЯ для timthewebmaster.com	Организационный	ЗАВЕРШЁН	01.04 – 31.04
Как настроить 4xx и 5хх страницы django	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	01.04 – 31.04
Как добавить к django сайту "хлебные крошки"	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	01.04 – 31.04
Как добавить к django сайту sitemap	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	01.04 – 31.04
Составить график развития и мониторинга сайта на следующий месяц	Организационный	НЕ НАЧАТО	31.04
Как добавить RSS на сайт	Создание контента	НЕ НАЧАТО	01.04 – 31.04

## 05.25
Задача	Тип	Статус	Дата
Сделать инструмент, парсер ссылок	Разработка	ЗАВЕРШЁН	05.05
Сделать инструмент, парсер текста	Разработка	ЗАВЕРШЁН	13.05
Сделать инструмент, парсер исходного кода	Разработка	ЗАВЕРШЁН	13.05
Сделать инструмент, парсер заголовков	Разработка	ЗАВЕРШЁН	13.05
Сделать инструмент, кроссворд история языков программирования	Разработка	НЕ НАЧАТО
Сделать инструмент, python calculator with history	Разработка	НЕ НАЧАТО
Доработать инструмент, редактор постов	Разработка	НЕ НАЧАТО
Доработать инструмент, RSS просмотра	Разработка	ЗАВЕРШЁН	01.06
Провести SEO оптимизацию метатегов №1	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	21.05

## 06.25
Задача	Тип	Статус	Дата
Статья, история программирования, топ книг по теме	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Статья, история языков программирования джава	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	02.06 -10.06
Статья, история веб программирования	Доработка контента	НЕ НАЧАТО
Статья, история создания языка программирования javascript	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Статья, история развития алгоритмов и программирования	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Статья, history of programming paradigms	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Анализ проведённой SEO оптимизации метатегов №1	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	21.06
Провести SEO оптимизацию метатегов №2	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	26.06
Переписать статью про размещение сайтов на beget	Доработка контента	ЗАВЕРШЁН	15.07
Переписать статью про размещение сайтов на reg	Доработка контента	НЕ НАЧАТО
Переписать статью про создание форм на django	Доработка контента	НЕ НАЧАТО
Переписать статью про добавление системы комментариев на сайт	Доработка контента	НЕ НАЧАТО
Нарисовать Анимированное SVG изображение для не найденных изображений	Создание контента	ЗАВЕРШЁН	12.06
Покрыть тестами Main, Post, PagiScroll	Разработка	ЗАВЕРШЁН	25.06

## 07.25
Задача	Тип	Статус	Дата
Статья размещения на хостинге, digitalocean django	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Статья размещения на хостинге, timeweb django	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Статья размещения на хостинге, hoster.by django	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Статья размещения на хостинге, hostfly django	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Как перенести сайт с одного хостинга на другой	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Как разместить сайт, serverless django	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Размещение сайта django gunicorn	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Анализ проведённой SEO оптимизации метатегов №3	Доработка контента	НЕ НАЧАТО	11.07

## 08.25
Задача	Тип	Статус	Дата
Статья, django use, для чего и как используют django	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Статья, структура django, структура проекта	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Статья, книги по django, о топе книг по django	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Статья, django practice, лучшие практики при разработке приложений	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Статья, бесплатный хостинг для парсера	Создание контента	НЕ НАЧАТО
Статья, web scraping companies, какие компании занимаются парсингом	Создание контента	НЕ НАЧАТО

## 09.25
Задача	Тип	Статус	Дата